Zápis z porady realizačního týmu projektu

Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský brod

konané dne 27. 1. 2014

Přítomni: viz. prezenční listina

Program:

- Zahájení

- 1. Monitorovací zpráva

- Změny v RT a 2. Monitorovací zpráva

- Informace od koordinátora vzdělávání KA1, KA2, KA3, proplácení cestovného

- Výběrové řízení na dodavatele služeb

- Rozpočet projektu

- Kontrola úkolů z minulé porady

Ad 1)

Poradu realizačního týmu projektu zahájila manažerka projektu Mgr. Jana Miškeříková, která přivítala přítomné.

Ad 2)

1. MZ spolu se ŽoP (sledované období 1. 9. 2013 – 30. 11. 2013) finalizována a odeslána 11. 12. 2013. Děkuji za spolupráci při vypracování MZ, příloh a ŽoP finančnímu manažerovi. Připomínky k MZ obdrženy 24. 1. 2014 – zpracuje finanční manažer ve spolupráci s projektovou manažerkou.

Zhodnocení 1. Monitorovacího období:

- realizována KA 4:

- informování cílových skupin o realizaci projektu, o jeho cílech, harmonogramu a klíčových aktivitách

- zakoupení dataprojektoru a proj. plátna

- částečně proveden výběr dodavatele pro KA1 (nebyl dokončen), vybrán dodavatel pro KA2

- problémy při výběru dodavatele pro KA1

- nepodstatné změny projektu – změny harmonogramu realizace KA1 (v návaznosti na problémy při výběru dodavatele) – začátek prosinec 2013 (předpoklad listopad 2013)

- publicita

-    informování cílových skupin o způsobu financování projektu,

-    dokumenty související s projektem jsou opatřovány tzv. Povinným minimem

publicity ESF

-    vytvoření plakátů k projektu a samolepek

-    informace o realizaci projektu na webové stránce OCH UB

- RT – beze změn

- rozpočet projektu – beze změn

Ad 3)

Změny v RT na pozici finančního manažera. Stávající finanční manažer se bude podílet na vypracování 2. MZ spolu se ŽoP (sledované období 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014) – termín odevzdání 31. 3. 2014. Kvůli změnám v RT se sejde ŘOP.

Ad 4)

Informace od koordinátora vzdělávání:

- KA1 - kurz Validace podle Naomi Feil – proběhl 11. a 12. 12. 2013, problém s absencí nahlášeného účastníka.

- KA2 - realizace stáží – info o průběhu: v lednu proběhla 1 stáž v denním stacionáři pro osoby s demencí ve Znojmě. V únoru proběhnou 2 stáže v azylovém domě pro matky s dětmi v Brně.

- KA3 – workshop ke kurzu Validace podle Naomi Feil – proběhl 22. 1. 2014, z workshopu pořízen zápis (kurz hodnocen pozitivně, jako přínosný pro praxi).

- proplácení cestovného

- informace cílovým skupinám (neustále připomínat, zda hrazeno a co hrazeno – odkazovat i na vnitřní směrnici)

- postup proplácení:

- Cesta na školení, stáž či workshop je plně hrazena z přímých nákladů projektu.

- Cestou na školení stáž či workshop je pracovní cestou ve smyslu směrnice číslo 19 Oblastní charity Uherský Brod.

- Lze proplácet skutečné náklady na základě předložených cestovních dokladů. Pokud nelze předložit cestovní doklady, je možné proplatit cestovné nejvýše v ceně jízdenky 2. Třídy vlaku nebo autobusu pro nejkratší spoje z místa bydliště do místa konání školení. Cesty osobním automobilem lze proplácet v sazbách podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí jako přímou podporu jen pro úseky bez použitelné veřejné dopravy.

- Formulář cestovní výkaz je třeba odevzdat koordinátorovi vzdělávání co nejdříve po skončení cesty.

- Služební auta používat lze, avšak cesta tímto autem nebude proplacena z projektu.

Ad 5)

Projektová manažerka informovala o aktuálním stavu výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.

KA1 – zbývá vybrat dodavatele pro zbývající kurzy (vybrán dodavatel 1 vzdělávacího kurzu).

K 1. 1. 2014 technická novela ZVZ – poslán dotaz na ESF ČR ohledně určení hodnoty zakázky. Od toho se bude odvíjet další postup ve výběrovém řízení.

Ad 6) Rozpočet projektu – úkol z minulé porady

Nutné provést změny v souladu s dosavadním průběhem realizace projektu:

Kap. 03 Zařízení a vybavení – vyčerpáno 15 924,-.

Kap. 04.04.01 Kurz – Validace podle Naomi Feil – vysoutěžená cena 55 000,-.

Kap. 04.04.20 Jednodenní stáž v zařízení sociálních služeb – vysoutěžená cena 42 560,-.

Návrhy finančního manažera na přesun prostředků a zdůvodnění – úkol trvá – termín do 15. 2. 2014.

Ad 7)

Kontrola úkolů:

- Koordinátor vzdělávání – zajištění občerstvení pro KA1 – nákup realizovat jako catering (služba) – úkol splněn.

- Projektová manažerka – vypracovat postup/směrnici pro archivaci dokumentů vztahujících se k projektu (viz. příručka D2, kap. uchovávání dokumentů) - úkol trvá - termín 15. 2. 2014.

- Finanční manažer – vypracovat směrnici pro oběh účetních dokladů a finanční kontrolu ve vazbě na projekt - úkol trvá - termín 15. 2. 2014.

Zapsala: Mgr. Jana Miškeříková, manažerka projektu

| Prezenční listina Porada realizačního týmu projektu Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod 27. 1. 2014 |
| --- |
| Jméno a příjmení | Funkce | Podpis |
| Mgr. Jana Miškeříková | projektová manažerka |  |
| Ing. Ferdinand Kubáník | finanční manažer |  |
| Vít Kadlčík | koordinátor vzdělávání |  |