Zápis z porady realizačního týmu projektu

Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský brod

konané dne 14. 5. 2014

Přítomni: viz. prezenční listina

Program:

- Zahájení

- 2. Monitorovací zpráva a ŽoP – zhodnocení

- Výběrové řízení na dodavatele služeb

- Informace od koordinátora vzdělávání KA1, KA2

- Evidence přímé podpory

- Metodika monitorovacích indikátorů – připomenutí

- Revize příruček OP LZZ k 1. 4. 2014 – připomenutí

- Rozpočet projektu – úkol z minulé porady pro fin. manažera

- Kontrola projektu

Ad 1)

Poradu realizačního týmu projektu zahájila manažerka projektu Mgr. Jana Miškeříková, která přivítala přítomné.

Ad 2)

2. MZ spolu se ŽoP (sledované období 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014) finalizována a odeslána 25. 3. 2014. Děkuji za spolupráci při vypracování finančnímu manažerovi Ing. Liboru Miklovi a za dodání podkladů koordinátorovi vzdělávání Vítu Kadlčíkovi. Připomínky k MZ obdrženy 4. 4. 2014, byly zpracovány a opravená MZ spolu se ŽoP byla 15. 4. 2014 2. MZ se ŽoP schválena.

Zhodnocení 2. Monitorovacího období:

- realizována KA1:

- proběhl 1 vzdělávací kurz Workshop – Metoda validace podle Naomi Feil – zúčastnilo se 12 pracovníků

- realizována KA2:

- proběhly celkem 3 odborné jednodenní stáže

- realizována KA 3:

- proběhl 1 workshop ke kurzu Workshop – Metoda validace podle Naomi Feil - zúčastnilo se 12 absolventů kurzu

- realizována KA 4:

- změny v harmonogramu realizace

- informování cílových skupin o realizaci projektu, harmonogramu a klíčových aktivitách

- výběr dodavatele pro KA1 neproběhl ve sledovaném období

- problémy při výběru dodavatele pro KA1

- nepodstatné změny projektu:

- změny v RT - ukončení pracovní činnosti u Oblastní charity Uherský Brod původního finančního manažera projektu Ing. Ferdinanda Kubáníka

- změny harmonogramu realizace KA1 (v návaznosti na problémy při výběru dodavatele)

- publicita

-    informování cílových skupin o způsobu financování projektu,

-    dokumenty související s projektem jsou opatřovány tzv. Povinným minimem

publicity ESF

-    informace o realizaci projektu na webové stránce OCH UB

- rozpočet projektu – beze změn

- indikátory - byly za sledované období naplňovány následovně:

Počet podpořených osob celkem – 15 osob

Počet podpořených osob – ženy – 15 osob

Počet podpořených organizací celkem – 1

Počet podpořených organizací – NNO – 1

Počet úspěšných absolventů kurzů celkem – 12 osob

Počet úspěšných absolventů kurzů – ženy – 12 osob

Ad 3)

Projektová manažerka informovala o stavu výběrového řízení (VŘ) na dodavatele vzdělávacích služeb. KA1 – byl vybrán dodavatel pro zbývající kurzy – CARITAS VOŠs Olomouc. VŘ probíhalo od 21. 3. do 2. 4. 2014.

Ad 4)

Informace od koordinátora vzdělávání:

- KA1

- 24. 4. 2014 kurz Etika křesťanských organizací v soc. službách (1. opakování) – zúčastnilo se 16 pracovníků

- 30. 4. 2014 kurz Reminiscence a Preterapie v praxi sociální práce – uvedení do problematiky (1. opakování) - zúčastnilo se 13 pracovníků

- 5. 5. 2014 kurz Úvod do reminiscence seniorů - zúčastnilo se 10 pracovníků

- 6. 5. 2014 kurz Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory (1. opakování) – zúčastnilo se 12 pracovníků

- do konce roku 2014 plánováno 14 běhů kurzů

- KA2

- realizace stáží – info o průběhu: v dubnu proběhly 2 stáže v Domově pokojného stáří Kamenná v Brně. Zbývající stáže budou po konzultaci s vedoucími pracovníky služeb pravděpodobně přesunuty na rok 2015.

Ad 5)

Nutno vést průběžně evidenci přímé podpory (cestovné kurzy, cestovné stáže, cestovné workshopy, občerstvení pro účastníky kurzů) pomocí přehledových tabulek v MS Excel. Za vedení průběžné evidence je odpovědný koordinátor vzdělávání.

Ad 6)

Připomenutí metodiky monitorovacích indikátorů (MI) a odpovědnosti za načítání a dosažení MI projektu.

Ad 7)

K 1. 4. 2014 byly revidovány příručky: D1, D2, D5, D9, D10 – aktuální verze zaslány mailem.

Ad 8) Rozpočet projektu – úkol trvá

Nutné provést změny v souladu s dosavadním průběhem realizace projektu:

Kap. 03 Zařízení a vybavení – vyčerpáno 15 924,-.

Kap. 04.04.01 Kurz – Validace podle Naomi Feil – vysoutěžená cena 55 000,-.

Kap. 04.04.20 Jednodenní stáž v zařízení sociálních služeb – vysoutěžená cena 42 560,-.

Kap. 06.02.01 Cestovné – pro účastníky workshopů – velmi málo využíváno.

Kap. 06.02.02 Cestovné – pro účastníky vzdělávacích kurzů – velmi málo využíváno.

FM bude konzultovat návrh změn s FM MPSV.

Ad 9)

Kontrola projektu proběhne 25. 6. 2014 od 9:00 na adrese Mariánské nám. 13 Uherský Brod. Kontrolu bude provádět společnost Ernst & Young, s.r.o. Nutná je přítomnost statutárního zástupce, projektového a finančního manažera, příp. účetní projektu.

Kontrola bude zahrnovat období od zahájení realizace projektu až do dne kontroly, ve finanční části bude kontrola zahrnovat vzorek ze všech výdajů zahrnutých k proplacení v rámci dosud předložených monitorovacích zpráv (včetně zaregistrovaných).

Ke kontrole je nutno připravit tyto dokumenty:

| Název dokumentu | Připraví |
| --- | --- |
| Právní akt o poskytnutí podpory vč. změn | PM |
| Monitorovací zprávy vč. příloh a ŽoP | PM |
| Kompletní dokumentace všech výběrových řízení provedených v projektu (vč. dokladu o odeslání výzvy dodavatelům a nabídek všech uchazečů) | PM |
| Smlouvy a objednávky uzavřené v projektu | PM (smlouva o zajištění kurzů, stáží, objednávka techniky) KV (jednotlivé smlouvy stáže, objednávky catering, tisk) |
| Dokumentace k aktivitám projektu: zápisy z porad RT pozvánky na kurzy PL kurzy osnovy kurzů učební materiály ke kurzům prezentace z kurzů? fotodokumentace osvědčení o absolvování kurzů závěrečné testy z kurzů, dotazníky potvrzení o absolvování stáže (s hodnocením stážisty) report od stážisty (hodnocení stáže stážistou) PL workshopy zápisy z workshopů | PM KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV |
| Metodika monitorovacích indikátorů | PM |
| Doložení plnění indikátorů projektu a stav plnění ke dni kontroly | PM |
| Dokumentace publicity projektu | PM |
| Účetní dokumentace projektových výdajů (faktury, pokladní výdajové a příjmové doklady) | FM |
| Výpisy z bankovního účtu | FM |
| Sestava z účetního systému o výdajích projektu, např. hlavni kniha | FM |
| Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce členů realizačního týmu | FM |
| Náplně práce | FM |
| Výkazy práce (září 2013 – květen 2014) členů RT s podpisy | PM, FM, KV |
| Mzdové listy / výplatní pásky | FM |
| Evidence k úhradě zákonných odvodů | FM |
| Cestovní příkazy vč. účetních dokladů o cestě, podkladových dokladů o cestě a případně technického průkazu použitého soukromého vozidla | KV, FM |
| Interní směrnice: o oběhu účetních dokladů archivační a skartační řád o metodice rozpočítávání režijních nákladů, pokud je relevantní o cestovních náhradách | FM PM FM FM |
| Zařízení a vybavení pořízené v rámci projektu (resp. alespoň jeho fotodokumentaci včetně publicity není-li možné jeho zpřístupnění) | PM |
| Případně další související dokumenty: evidence přímé podpory (cestovné kurzy, cestovné stáže, cestovné workshopy, občerstvení pro účastníky kurzů) | KV |

Zapsala: Mgr. Jana Miškeříková, manažerka projektu

| Prezenční listina Porada realizačního týmu projektu Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod 14. 5. 2014 |
| --- |
| Jméno a příjmení | Funkce | Podpis |
| Mgr. Jana Miškeříková | projektová manažerka |  |
| Ing. Libor Mikel | finanční manažer |  |
| Vít Kadlčík | koordinátor vzdělávání |  |