Zápis z porady realizačního týmu projektu

Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský brod

konané dne 20. 6. 2014

Přítomni: viz. prezenční listina

Program:

- Zahájení

- Informace od koordinátora vzdělávání o průběhu realizace KA1, KA2, KA3

- Rozpočet projektu – úkol z minulé porady pro fin. manažera

- Kontrola projektu

Ad 1)

Poradu realizačního týmu projektu zahájila manažerka projektu Mgr. Jana Miškeříková, která přivítala přítomné.

Ad 2)

Informace od koordinátora vzdělávání:

- KA1

- 30. 5. 2014 kurz Sebehodnocení v sociálních službách – zúčastnilo se 11 pracovníků

- 3. 6. 2014 kurz Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory (2. závěrečné opakování) – zúčastnilo se 15 pracovníků

- 6. 6. 2014 kurz Reminiscence a Preterapie v praxi sociální práce – uvedení do problematiky (2. opakování) - zúčastnilo se 14 pracovníků

- 18. 6. 2014 kurz Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality? (1. opakování) – zúčastnilo se 20 pracovníků

- KA2

- realizace stáží – info o průběhu: další stáže proběhnou na podzim 2014.

- KA3

- 9. 6. 2014 proběhl workshop ke kurzu Úvod do reminiscence seniorů, kterého se zúčastnilo 7 pracovníků

- 12. 6. 2014 proběhl workshop ke kurzu Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory, kterého se zúčastnilo 16 pracovníků

- z obou workshopů byly zpracovány zápisy, které poslouží jako podklad pro vypracování závěrečné zprávy - uceleného soupisu inovovaných postupů

Ad 3)

Rozpočet projektu – úkol splněn

Nutné provést změny v souladu s dosavadním průběhem realizace projektu:

Kap. 03 Zařízení a vybavení – vyčerpáno 15 924,-.

Kap. 04.04.01 Kurz – Validace podle Naomi Feil – vysoutěžená cena 55 000,-.

Kap. 04.04.20 Jednodenní stáž v zařízení sociálních služeb – vysoutěžená cena 42 560,-.

Kap. 06.02.01 Cestovné – pro účastníky workshopů – velmi málo využíváno.

Kap. 06.02.02 Cestovné – pro účastníky vzdělávacích kurzů – velmi málo využíváno.

Výsledek konzultace změn s FM MPSV: na změnách se domluvit v srpnu nebo září s PM. V úvahu připadá přesunutí prostředků po vytvoření do kap. odměn pro RT nebo na další kurz v KA1.

Ad 4)

Kontrola projektu bude probíhat 25. 6. 2014 od 9:00 na adrese Mariánské nám. 13 Uherský Brod. Kontrolu bude provádět společnost Ernst & Young, s.r.o. a MPSV ČR. Kontrole bude přítomen statutární zástupce, projektový a finanční manažer, k dispozici bude také koordinátor vzdělávání.

Jména členů kontrolní skupiny:

Ing. Tereza Pavlíková - Vedoucí kontrolní skupiny

Bc. Alexandra Blahová - Osoba přizvaná

Bc. Richard Hampl - Osoba přizvaná

RT a statutárnímu zástupci byl zaslán e-mail s Oznámením o kontrole a vzorem kontrolního listu, podle kterého bude kontrolní skupina postupovat.

Ke kontrole jsou připraveny tyto dokumenty:

| Název dokumentu | Zajistil |
| --- | --- |
| Právní akt o poskytnutí podpory vč. změn | PM |
| Monitorovací zprávy vč. příloh a ŽoP | PM |
| Kompletní dokumentace všech výběrových řízení provedených v projektu (vč. dokladu o odeslání výzvy dodavatelům a nabídek všech uchazečů) | PM |
| Smlouvy a objednávky uzavřené v projektu | PM (smlouva o zajištění kurzů, stáží) FM (objednávka techniky) KV (jednotlivé smlouvy stáže, objednávky catering, tisk) |
| Dokumentace k aktivitám projektu: zápisy z porad RT pozvánky na kurzy PL kurzy osnovy kurzů učební materiály ke kurzům prezentace z kurzů? fotodokumentace osvědčení o absolvování kurzů závěrečné testy z kurzů, dotazníky potvrzení o absolvování stáže (s hodnocením stážisty) report od stážisty (hodnocení stáže stážistou) PL workshopy zápisy z workshopů | PM KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV |
| Metodika monitorovacích indikátorů | PM |
| Doložení plnění indikátorů projektu a stav plnění ke dni kontroly | PM |
| Dokumentace publicity projektu | PM |
| Účetní dokumentace projektových výdajů (faktury, pokladní výdajové a příjmové doklady) | FM |
| Výpisy z bankovního účtu | FM |
| Sestava z účetního systému o výdajích projektu, např. hlavni kniha | FM |
| Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce členů realizačního týmu | FM |
| Náplně práce | FM |
| Výkazy práce (září 2013 – květen 2014) členů RT s podpisy | PM, FM, KV |
| Mzdové listy / výplatní pásky | FM |
| Evidence k úhradě zákonných odvodů | FM |
| Cestovní příkazy vč. účetních dokladů o cestě, podkladových dokladů o cestě a případně technického průkazu použitého soukromého vozidla | KV, FM |
| Interní směrnice: o oběhu účetních dokladů archivační a skartační řád o metodice rozpočítávání režijních nákladů, pokud je relevantní o cestovních náhradách | FM FM FM FM |
| Zařízení a vybavení pořízené v rámci projektu (resp. alespoň jeho fotodokumentaci včetně publicity není-li možné jeho zpřístupnění) | PM |
| Případně další související dokumenty: evidence přímé podpory (cestovné kurzy, cestovné stáže, cestovné workshopy, občerstvení pro účastníky kurzů) | KV |
| Korespondence s poskytovatelem finanční podpory | PM |

Zapsala: Mgr. Jana Miškeříková, manažerka projektu

| Prezenční listina Porada realizačního týmu projektu Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod 20. 6. 2014 |
| --- |
| Jméno a příjmení | Funkce | Podpis |
| Mgr. Jana Miškeříková | projektová manažerka |  |
| Ing. Libor Mikel | finanční manažer |  |
| Vít Kadlčík | koordinátor vzdělávání |  |